宁夏医科大学理学院文件

宁医理学字[2019] 05号

# 理学院关于2020届电子信息与科学技术专业

# 毕业设计工作安排的通知

各教研室、2016级学生：

电子信息科学与技术专业毕业设计是实现其培养目标的重要培养阶段，是教学计划中的一个综合性实践教学环节，是教育与社会实践相结合的重要体现，对提高学生的综合实践能力与素质，培养创新意识和创新能力等方面具有重要的意义。毕业设计的质量既反映学生在校学习的质量，也反映教师教学和学院管理的水平。根据《宁夏医科大学关于本科生毕业论文（设计）工作的规定》，制定理学院2020届毕业设计工作实施计划，确保各环节工作的规范化。

2020年理学院毕业学生29人，按照电子信息科学与技术专业培养方案的安排，将参加本次毕业设计。

一、本科毕业设计领导小组

组  长：院长（副院长）

成  员：教学科研办主任、学生办主任、各教研室主任

二、毕业设计实施及进度安排

（一） 选题阶段（19/20学年第一学期，9月25日-10月30日）

1、教学办下达毕业设计选题文件，确定具有指导毕业设计资格的教师，结合电子信息科学与技术专业培养方案要求，根据自己的研究领域、科研课题，密切联系生产实际和科研实践，从科研、教师自拟、学生自选等选题途径，进行申报拟指导毕业设计题目。

2、以教研室为单位对教师的选题进行初审，学院组织专家对申报的选题严格按照《宁夏医科大学本科毕业设计（论文）管理办法》的要求进行审核，保证选题的性质、难度和分量，确保选题达到本专业对毕业设计选题的要求，防止选题雷同。

3、经学院本科毕业设计领导小组审定后确定课题，并于10月20日前向学生公布。

4、10月30日前由教学办组织完成师生双向选题。

（二）毕业设计开题，下达毕业设计任务书（19/20学年第一学期，11月1日-12月30日）

学生填写《宁夏医科大学本科生毕业设计课题申报表》。指导教师根据毕业设计题目和专业的基本要求制定任务书，任务书必须明确毕业设计的主要内容和要求、分阶段完成时间和最后的工作成果、主要参考资料、调研计划等，规定毕业设计质量要求。指导老师于11月20日前将教研室主任审核后的《宁夏医科大学毕业设计任务书》上报教学办，学生通过系统的国内外文献查阅，进行文献资料搜集与整理，按照任务书的要求撰写毕业设计提纲并开题。

（三）开题报告（19/20学年第一学期，1月5日-1月15日）

学生按任务书填写《诚信声明》及《宁夏医科大学理学院本科生毕业设计开题报告》。组织开题报告会，小组成员由具有指导教师资格的教师担任，人数为4-5人。开题报告会要求学生作PPT精要汇报（5分钟），回答审核小组成员的提问。存在问题及时反馈给学生，学生根据指导教师意见作进一步修改。

（四）毕业设计写作指导及中期检查（19/20学年第二学期，1月16日-4月25日）

学生根据指导教师下达的任务要求和开题报告拟定的工作方案和日程安排进行毕业设计写作，完成任务书中的各项任务，毕业设计初稿完成。

学院毕业设计领导小组组织专家在4月1日-5日对毕业设计的进展情况进行集中检查，组织毕业设计中期汇报会，要求作PPT汇报，时间5分钟，回答审核小组成员的提问。将存在问题及时反馈给学生，进一步修改完善毕业设计，定稿完成。

（五）提交、审查毕业设计（19/20学年第二学期，4月26日-5月10日）

学生进行课题的设计、开发、调查研究及结果的处理与分析，完成毕业设计写作，指导教师审查毕业设计内容是否存在抄袭，审阅并提出修改意见。学生按学校统一封面及正文格式装订成册，于5月20日之前正式提交毕业设计原件。

指导教师审查学生答辩资格，填报《宁夏医科大学本科生毕业设计答辩申请表》，学生准备答辩。

三、毕业设计评阅、答辩及成绩评定（19/20学年第二学期，5月下旬）

成立理学院毕业设计答辩委员会和答辩小组，安排答辩时间、地点。由指导教师和具有相同或相近专业具有指导毕业设计资格的教师分别评阅并填写《毕业设计评分标准暨评分表（指导教师用）》、《毕业设计评分标准暨评分表（评阅人用）》，评阅人要坚持公平公正的原则，根据毕业设计的实际情况给出相应的评语，对不足之处提出修改意见，并填写是否同意学生参加答辩。学生根据评阅教师提出的修改意见对毕业设计进行完善。5月25日前组织学生答辩；5月28日前完成《毕业设计答辩评审标准暨答辩评分和最终成绩》评定，教学办汇总毕业生设计最终成绩并上报教务处。

四、优秀毕业设计推荐（19/20学年第二学期，5月30日）

根据学生毕业设计最终成绩，按毕业学生的10-15%由答辩委员会审核推荐优秀毕业设计，填报《优秀毕业设计推荐表》，并上报教务处。

五、毕业设计总结、资料整理及归档（19/20学年第二学期，6月1日-6月10日）

按要求规范，整理、汇总毕业设计工作过程中的各种资料，由学院教学办保管留存，书写毕业设计工作总结。

宁夏医科大学理学院

二〇一九年九月二十五日